## Sheet1
Order | Machine | Start Time | Finish Time | Colour | Setup Time | Processing Time | Lateness | Penalty Cost
O41 | M3 | 0 | 12.3529 | Red | 0 | 12.3529 | 0 | 0
O17 | M2 | 0 | 7 | Yellow | 0 | 7 | 0 | 0
O13 | M2 | 7 | 12.5 | Yellow | 0 | 5.5 | 0 | 0
O39 | M2 | 12.5 | 21.5 | Yellow | 0 | 9 | 0 | 0
O11 | M1 | 0 | 11.5 | Green | 0 | 11.5 | 0 | 0
O1 | M1 | 11.5 | 19 | Green | 0 | 7.5 | 1 | 10
O3 | M1 | 23 | 32 | Purple | 4 | 9 | 20 | 160
O5 | M3 | 17.3529 | 25 | Yellow | 5 | 7.6471 | 0 | 0
O7 | M3 | 25 | 33.2353 | Yellow | 0 | 8.2353 | 0 | 0
O4 | M1 | 32 | 40.5 | Purple | 0 | 8.5 | 25.5 | 382.5
O25 | M1 | 47.5 | 58 | Green | 7 | 10.5 | 5 | 70
O2 | M4 | 0 | 11.7647 | Red | 0 | 11.7647 | 0 | 0
O14 | M4 | 11.7647 | 26.4706 | Red | 0 | 14.7059 | 0 | 0
O32 | M4 | 26.4706 | 37.6471 | Red | 0 | 11.1765 | 0 | 0
O8 | M2 | 22.5 | 33 | Blue | 1 | 10.5 | 0 | 0
O34 | M2 | 33 | 44 | Blue | 0 | 11 | 0 | 0
O12 | M3 | 34.2353 | 47.1765 | Purple | 1 | 12.9412 | 29.1765 | 175.0588
O42 | M1 | 65 | 76 | Yellow | 7 | 11 | 0 | 0
O10 | M3 | 47.1765 | 54.2353 | Purple | 0 | 7.0588 | 13.2353 | 132.3529
O33 | M2 | 51 | 61.5 | Red | 7 | 10.5 | 8.5 | 119
O19 | M2 | 61.5 | 71.5 | Red | 0 | 10 | 0 | 0
O22 | M1 | 77 | 83.5 | Green | 1 | 6.5 | 0 | 0
O35 | M3 | 54.2353 | 61.2941 | Purple | 0 | 7.0588 | 0 | 0
O30 | M2 | 71.5 | 83.5 | Red | 0 | 12 | 0 | 0
O20 | M3 | 70.2941 | 79.1176 | Red | 9 | 8.8235 | 18.1176 | 199.2941
O36 | M1 | 86.5 | 98 | Blue | 3 | 11.5 | 16 | 96
O44 | M1 | 98 | 109.5 | Blue | 0 | 11.5 | 27.5 | 165
O23 | M3 | 79.1176 | 89.7059 | Red | 0 | 10.5882 | 0 | 0
O27 | M2 | 85.5 | 91.5 | Blue | 2 | 6 | 13.5 | 108
O45 | M3 | 92.7059 | 99.1765 | Green | 3 | 6.4706 | 0 | 0
O15 | M4 | 37.6471 | 51.7647 | Red | 0 | 14.1176 | 0 | 0
O18 | M4 | 53.7647 | 66.1176 | Blue | 2 | 12.3529 | 0 | 0
O16 | M2 | 91.5 | 99.5 | Blue | 0 | 8 | 36.5 | 292
O6 | M4 | 66.1176 | 75.5294 | Blue | 0 | 9.4118 | 42.5294 | 467.8235
O26 | M1 | 114.5 | 125.5 | Green | 5 | 11 | 44.5 | 489.5
O31 | M1 | 128.5 | 137.5 | Blue | 3 | 9 | 37.5 | 337.5
O24 | M2 | 99.5 | 109 | Blue | 0 | 9.5 | 3 | 36
O43 | M4 | 79.5294 | 86.5882 | Purple | 4 | 7.0588 | 8.5882 | 68.7059
O9 | M4 | 91.5882 | 102.7647 | Blue | 5 | 11.1765 | 70.7647 | 495.3529
O29 | M4 | 109.7647 | 116.2353 | Red | 7 | 6.4706 | 6.2353 | 56.1176
O40 | M3 | 99.1765 | 110.3529 | Green | 0 | 11.1765 | 4.3529 | 52.2353
O37 | M2 | 109 | 114.5 | Blue | 0 | 5.5 | 4.5 | 40.5
O46 | M4 | 116.2353 | 130.3529 | Red | 0 | 14.1176 | 15.3529 | 199.5882
O21 | M3 | 117.3529 | 127.3529 | Yellow | 7 | 10 | 58.3529 | 408.4706
O28 | M3 | 129.3529 | 142.8824 | Red | 2 | 13.5294 | 60.8824 | 365.2941
O38 | M2 | 119.5 | 131.5 | Green | 5 | 12 | 16.5 | 214.5