## Sheet1
Order | Machine | Start Time | Finish Time | Colour | Setup Time | Processing Time | Lateness | Penalty Cost
O3 | M3 | 0 | 10.5882 | Purple | 0 | 10.5882 | 0 | 0
O4 | M3 | 10.5882 | 20.5882 | Purple | 0 | 10 | 5.5882 | 83.8235
O12 | M3 | 20.5882 | 33.5294 | Purple | 0 | 12.9412 | 15.5294 | 93.1765
O11 | M2 | 0 | 11.5 | Green | 0 | 11.5 | 0 | 0
O7 | M2 | 18.5 | 25.5 | Yellow | 7 | 7 | 0 | 0
O1 | M4 | 0 | 8.8235 | Green | 0 | 8.8235 | 0 | 0
O2 | M3 | 42.5294 | 54.2941 | Red | 9 | 11.7647 | 32.2941 | 387.5294
O5 | M1 | 0 | 6.5 | Yellow | 0 | 6.5 | 0 | 0
O8 | M1 | 7.5 | 18 | Blue | 1 | 10.5 | 0 | 0
O6 | M4 | 11.8235 | 21.2353 | Blue | 3 | 9.4118 | 0 | 0
O10 | M2 | 26.5 | 32.5 | Purple | 1 | 6 | 0 | 0
O35 | M2 | 32.5 | 38.5 | Purple | 0 | 6 | 0 | 0
O33 | M2 | 47.5 | 58 | Red | 9 | 10.5 | 5 | 70
O16 | M1 | 18 | 26 | Blue | 0 | 8 | 0 | 0
O25 | M3 | 57.2941 | 69.6471 | Green | 3 | 12.3529 | 16.6471 | 233.0588
O13 | M4 | 30.2353 | 36.7059 | Yellow | 9 | 6.4706 | 0 | 0
O41 | M2 | 58 | 68.5 | Red | 0 | 10.5 | 15.5 | 217
O15 | M4 | 38.7059 | 52.8235 | Red | 2 | 14.1176 | 0 | 0
O18 | M1 | 26 | 36.5 | Blue | 0 | 10.5 | 0 | 0
O20 | M4 | 52.8235 | 61.6471 | Red | 0 | 8.8235 | 0.64706 | 7.1176
O21 | M2 | 73.5 | 82 | Yellow | 5 | 8.5 | 13 | 91
O14 | M1 | 43.5 | 56 | Red | 7 | 12.5 | 7 | 98
O19 | M4 | 61.6471 | 73.4118 | Red | 0 | 11.7647 | 0 | 0
O26 | M4 | 76.4118 | 89.3529 | Green | 3 | 12.9412 | 8.3529 | 91.8824
O17 | M3 | 76.6471 | 84.8824 | Yellow | 7 | 8.2353 | 0 | 0
O27 | M2 | 83 | 89 | Blue | 1 | 6 | 11 | 88
O32 | M1 | 56 | 65.5 | Red | 0 | 9.5 | 0 | 0
O28 | M3 | 86.8824 | 100.4118 | Red | 2 | 13.5294 | 18.4118 | 110.4706
O9 | M2 | 89 | 98.5 | Blue | 0 | 9.5 | 66.5 | 465.5
O30 | M4 | 94.3529 | 108.4706 | Red | 5 | 14.1176 | 0 | 0
O22 | M1 | 68.5 | 75 | Green | 3 | 6.5 | 0 | 0
O24 | M3 | 102.4118 | 113.5882 | Blue | 2 | 11.1765 | 7.5882 | 91.0588
O34 | M3 | 113.5882 | 126.5294 | Blue | 0 | 12.9412 | 45.5294 | 500.8235
O29 | M1 | 80 | 85.5 | Red | 5 | 5.5 | 0 | 0
O31 | M1 | 87.5 | 96.5 | Blue | 2 | 9 | 0 | 0
O37 | M2 | 98.5 | 104 | Blue | 0 | 5.5 | 0 | 0
O36 | M1 | 96.5 | 108 | Blue | 0 | 11.5 | 26 | 156
O23 | M4 | 108.4706 | 119.0588 | Red | 0 | 10.5882 | 19.0588 | 171.5294
O38 | M1 | 113 | 125 | Green | 5 | 12 | 10 | 130
O39 | M4 | 124.0588 | 134.6471 | Yellow | 5 | 10.5882 | 34.6471 | 311.8235
O40 | M3 | 131.5294 | 142.7059 | Green | 5 | 11.1765 | 36.7059 | 440.4706
O44 | M4 | 135.6471 | 149.1765 | Blue | 1 | 13.5294 | 67.1765 | 403.0588
O42 | M1 | 132 | 143 | Yellow | 7 | 11 | 62 | 682
O43 | M2 | 108 | 114 | Purple | 4 | 6 | 36 | 288
O45 | M3 | 142.7059 | 149.1765 | Green | 0 | 6.4706 | 39.1765 | 352.5882
O46 | M2 | 123 | 135 | Red | 9 | 12 | 20 | 260